## Sheet1
Category | Requirement | Method | Result | Evaluation | Note
Thông tin máy bay
Mã máy báy | V-01 - ALBATROSS
Số chuyến bay
Mã tay khiển
Mã pin
Kiểm tra firmware AP và cấu hình
Kiểm tra phần mềm GCS
Kiểm tra máy bay và ngoại quan sau khi ráp cánh và cố định cacbon
Khối lượng máy bay | 3.575kg |  |  | Kiểm tra lần đầu
Trọng tâm máy bay | Cân trọng tâm sau khi cố định pin:(vị trí thanh cacbon phần đầu cánh fixwing). Cân bằng dụng cụ cân trọng tâm , dùng mắt thường ngoại quan , trạng thái kiểm tra tĩnh : đầu và đuôi máy bay cao bằng nhau khi treo máy bay | Cân bằng dụng cụ cân trọng tâm
Kiểm tra điện áp Pin và đánh dấu số lần sạc xả pin | Pin ban đầu đạt giá trị >=24V mỗi pin | Dùng đồng hồ đo điện
Kiểm tra ngoại quan thân vỏ máy bay | Kiểm tra cả thân ( có tình trạng móp méo kit không ) Thân máy bay không bị cong , vênh sau di chuyển tới sân bay | Kiểm tra ngoại ngoan
Kiểm tra ngoại quan cáp và connector | Kiểm tra các vị trí : - Dây nguồn - Dây xung trên ap (Không bị gấp đứt,không bị tuột khỏi vị trí cắm ) - Cable GPS - Cable Pitot - Cable P900 | Kiểm tra ngoại ngoan Không có dấu hiệu đứt, xước hay bất thường, cắm đúng vị trí
Kiểm tra ngoại quan dây ăng ten | Dây anten RC : đã cắm chính xác Dây anten P900 : đã vặn khít | Dùng tay + mắt thường kiểm tra các vị trí kết nối
Kiểm tra vị trí các bulong | Kiểm tra bu lông tại các vị trí : - Motor trên motor mount - Bulong khóa AP - Bulong khóa cánh máy bay | Dùng mắt thường kiểm tra vị trí của các điểm đánh dấu
Kiểm tra kết nối hệ thống, AP, cảm biến và thiết bị ngoại vi
Kết nối telemetry với máy bay | Kết nối telemetry với máy bay thành công | Kiểm tra xác nhận trực tiếp
Kiểm tra động cơ | Cấp xung từng động cơ , Motor không bị nóng, quay đúng chiều : - Motor 1+2 :quay theo chiều kim đồng hồ -Motor 3+4: Quay ngược chiều kim đồng hồ - Motor đuôi quay theo chiều kim đồng hồ | Dùng Qground cấp xung kiểm tra bước này . Người giám sát hỗ trợ điều khiển máy bay , phi công kiểm tra bằng mắt thường Người giám sát quan sát Qground, hỗ trợ phi công kiểm tra bước này
Kiểm tra định vị GPS | Qground hiển thị trên 10 vệ tinh | Dùng Qground kiểm tra bước này , thông số GPS hiển thị góc trên cùng bên trái màn hình Người giám sát quan sát Qground, hỗ trợ phi công kiểm tra bước này
Kiểm tra từ trường | Giá trị trên GCS không lệch quá 5 độ so với la bàn ngoài | Sử dụng điện thoại đặt cùng chiều với pitot và so sánh giá trị với thông số của la bàn trên góc trên cùng bên phải của Qground Người giám sát quan sát Qground, hỗ trợ phi công kiểm tra bước này
Kiểm tra pitot | Kiểm tra kết quả trả về của ống pitot sau khi thổi test ống pitot | Giá trị ban đầu của ống pitot ~ +-5 Sau khi thổi giá trị tăng nằm trong dải dương Người giám sát quan sát Qground, hỗ trợ phi công kiểm tra bước này
Kiểm tra AHRS | Người kiểm tra giữ phần bụng máy bay nghiêng theo các chiều dưới để kiểm tra: +Khi nghiêng phải máy bay, cửa sổ Qground : phần đất bên phải nghiêng cao hướng xuống bên trái. +Khi nghiêng trái máy bay, cửa sổ Qground : phần đất bên trái nghiêng cao xuống bên phải. +Khi nghiêng đuôi máy bay hướng lên,cửa số Qground : phần đất tăng lên,phần trời giảm. +Khi nghiêng đầu máy bay hướng lên , cửa sổ Qground: Phần đất giảm , phần trời tăng. + Xoay máy bay sang trái, phải : la bàn quay thuận chiều máy bay | Nghiêng đủ 3 chiều roll , pitch, yaw. Check kết quả hiển thị qua cửa sổ AHRS Người giám sát quan sát Qground, hỗ trợ phi công kiểm tra bước này
Kiểm tra camera | Kiểm tra kết nối của camera Nghiêng trái + phải kiểm tra gimbal:nghiêng chiều nào thì phương camera cùng với mặt đất | Người giám sát bay kiểm tra trên phần mềm
Thiết lập cánh lái | Mở khóa Lock cánh lái trong accturator: Nghiêng các chiều máy bay kiểm tra cánh lái : + Nghiêng trái : Cánh lái bên trái cụp xuống , bên phải hướng lên . + Nghiêng phải : Cánh lái bên phải cụp xuống , bên trái hướng lên . + Nghiêng đuôi máy bay lên : 2 bản lái Vtail hướng lên và ngược lại | Phi công dùng tay điều khiển kiểm tra bước này setup com pra
Kiểm tra mode tay khiển | Check mode tay khiển đổi mode không bất thường trên Qground đủ các mode :+ Manual, Potision , Land + Trans + Kill , máy bay Not Ready + Check lại các trục joystick nhận đúng yêu cầu tay khiển | Phi công kiểm tra trên Qground
Kiểm tra cuối cùng | Kiểm tra lần đầu buổi thử : + Arm quad , bay lên khỏi mặt đất 3m rồi hạ xuống | Kiểm tra xác nhận trực tiếp